Załącznik nr 1 – wzór umowy

Umowa nr BI. 342 – ... /2008

zawarta w dniu .............. r. na podstawie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, pomiędzy:

Gminą Brodnica reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Brodnica – Edwarda Łukaszewskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Witolda Jastrzębskiego

zwaną w dalszej części umowy “Zamawiającym”

a

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez .........................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy : “Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n.: “Budowa sieci wodociągowej w m. Karbowo, gm. Brodnica.”

§ 2

- Termin rozpoczęcia robót w ciągu trzech dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy , a zakończenie robót do dnia ..........................2008 r.

- W przypadku niemożności prowadzenia robót budowlanych spowodowaną niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi termin wykonania zadania wydłuża się o liczbę dni, w których warunki te występowały.

§ 3

Zakres robót do wykonania obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV dn 90 o długości 766 mb  w m. Karbowo, gm. Brodnica.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy  wraz z  wymaganymi uzgodnieniami.

§ 5

- Za roboty objęte umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie umowne w wysokości ................. zł (słownie: ......................................................................................................................... złotych).

- Wynagrodzenie obejmuje obowiązującą stawkę podatku VAT.

- Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione w razie wystąpienia zmian i odstępstw od projektu, które nie mogły być przewidziane na etapie sporządzania oferty za zgodą inwestora po akceptacji inspektora nadzoru.

- Wynagrodzenie umowne nie obejmuje:

a) kosztów napraw sieci instalacji i innych budowli podziemnych, których przebiegu nie oznaczono w projekcie budowlanym;

b)odszkodowań za ewentualne szkody płodów rolnych, zasadzeń i innych dóbr właścicieli gruntów, na terenie któryh prowadzone będą roboty.

- Płatność za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury oraz protokołu końcowego odbioru robót w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 6

- Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w następujących przypadkach i wysokościach:

a) z tytułu nie dotrzymania umownego terminu wykonania zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy – za zwłokę do 7 dni za każdy dzień zwłoki;

- w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy – za każdy następny dzień zwłoki,

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego wg § 5 ust.1.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 7

- Po zakończeniu robót Wykonawca przywraca teren objęty inwestycją do stanu pierwotnego. W przypadku nie przywrócenia terenu do stanu sprzed inwestycji Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania prac na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu go do uporządkowania terenu w terminie 5 dni.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynność odbioru w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia, o której mowa w ust. 1.

- Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 10 dniu roboczym, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

§ 8

- Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.

- W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a także przedstawiciele użytkownika.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, w szczególności wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z terminem ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

b) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin;

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

- Odbiór robót nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu całości robót.

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę ................... zł (słownie: .................................................. złotych).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formie:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi;

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania zadania będzie przechowywane do czasu zakończenia przedmiotu umowy, 70% kwoty zabezpieczenia tj .................zł zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego natomiast pozostałe 30% kwoty zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania, tj. .................... zł zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 5 wartość przedmiotu umowy ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć

§ 10

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej pisemnej gwarancji na wykonane roboty objęte Umową.

§ 11

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie trzech lat od dnia odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi wad Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację, na którą Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w ciągu 14 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza przyjęcie przez Wykonawcę reklamacji.

- W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad:

a) uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem zamawiający może odstąpić od umowy;

b) nie uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może żądać usunięcia wad.

- Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Sprawy sporne mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego.

§ 14

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egz., po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                     Wykonawca