Załącznik nr 1 – wzór umowy

Umowa nr BI. 342 – ... /2009

zawarta w dniu .............. r. na podstawie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, pomiędzy:

Gminą Brodnica reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Brodnica – Edwarda Łukaszewskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Witolda Jastrzębskiego

zwaną w dalszej części umowy “Zamawiającym”

a

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez .........................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy : “Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n.: “I etap przebudowy dróg gminnych w ciągu Szabda – Belfort – Brodnica o długości 1km od skrzyżowania z droga powiatową Szabda - Mszano”

§ 2

- Termin rozpoczęcia robót w ciągu 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy , a zakończenie robót do dnia ..........................2009 r.

- W przypadku niemożności prowadzenia robót budowlanych spowodowaną niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi termin wykonania zadania wydłuża się o liczbę dni, w których warunki te występowały.

§ 3

Zakres robót do wykonania obejmuje przebudowę drogi znajdującej się w ciągu dróg gminnych Szabda – Belfort – Brodnica o długości 1 km od skrzyżowania z drogą powiatową Szabda – Mszano. W ramach zadania należy wykonać

a) roboty przygotowawcze i ziemne, w tym przebudowę sieci TP na warunkach określonych w SIWZ,

b) wykonanie podbudowy – warstwa dolna i górna,

c) wykonanie przepustów drogowych i podzjazdowych,

d) wykonanie nawierzchni jedni – warstwa wiążąca + warstwa ścieralna,

e) roboty wykończeniowe – wykonanie poboczy i profilowanie skarp.Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie wykonawczym oraz SST.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy  wraz z  wymaganymi uzgodnieniami.

§ 5

- Za roboty objęte umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie przedstawione w ofercie w wysokości ................. zł (słownie:....................................................................................... ......................................................................................................................... ........złotych).

- Wynagrodzenie obejmuje obowiązującą stawkę podatku VAT.

- Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione w razie wystąpienia zmian i odstępstw od projektu, które nie mogły być przewidziane na etapie sporządzania oferty za zgodą inwestora po akceptacji inspektora nadzoru.

- Wycena robót zamiennych i dodatkowych zostanie dokonana na podstawie cen ofertowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego i inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 5 dni od daty ich stwierdzenia i uzyskania jego akceptacji, co do konieczności wykonania tych robót.

- Zamawiający nie ponosi kosztów napraw sieci instalacji i innych budowli podziemnych, których przebiegu nie oznaczono w projekcie budowlanym.

- Płatność za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury oraz protokołu końcowego odbioru robót w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 6

Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiającego, zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

§ 7

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko zwiaząne ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonania umowy.

§ 8

- Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w następujących przypadkach i wysokościach:

a) z tytułu nie dotrzymania umownego terminu wykonania zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2% wartości przedmiotu umowy – za zwłokę do 7 dni za każdy dzień zwłoki;

- 0,5% wartości przedmiotu umowy – za każdy następny dzień zwłoki,

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego wg §  5 ust.1.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 9

- Po zakończeniu robót Wykonawca przywraca teren objęty inwestycją do stanu pierwotnego. W przypadku nie przywrócenia terenu do stanu sprzed inwestycji Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania prac na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu go do uporządkowania terenu w terminie 5 dni.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynność odbioru w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia, o której mowa w ust. 1.

- Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 10 dniu roboczym, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

§ 10

- Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.

- W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a także przedstawiciele użytkownika.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, w szczególności wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z terminem ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

b) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin;

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

- Odbiór robót nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu całości robót.

§ 11

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej pisemnej gwarancji na wykonane roboty objęte Umową.

§ 12

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie trzech lat od dnia odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi wad Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację, na którą Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w ciągu 14 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza przyjęcie przez Wykonawcę reklamacji.

- W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad:

a) uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem zamawiający może odstąpić od umowy;

b) nie uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może żądać usunięcia wad.

- Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Sprawy sporne mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego.

§ 15

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egz., po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 17

Integralną częścią umowy jest:

- Specyfikacja Istotonych Warunków Zamówienia.

- Oferta Wykonawcy złozona w przetargu nieograniczonym.

- Projekt budowlany.

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.

Zamawiający                                                                     Wykonawca