## 30.12.2008
Wykaz inwestycji realizowanych w 2008r
Dział/ Rozdział | L.p. | Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego | Planowane nakłady inwestycyjne w 2008r. | Wydatki wykonane | W tym wydatki niewygasające
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
Razem dział (010) |  |  | 1242000 | 1214304.3 | 426631 | 97.77%
010/01010 | 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej Brodnica - Gorczenica - Kominy | 0 | 0
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Karbowie(ul. Irysowa, Krokusowa, Sasankowa, Makowa, Hiacyntowa, Chryzantemowa, Liliowa, Goździkowa, Fiołkowa, Frezjowa) | 606000 | 605059.87 |  | 99.84%
| 3 | Projekt kanalizacji sanitarnej w Szabdzie, Bartnikach i Kruszynkach | 78000 | 77999.03 | 77750 | 100%
| 4 | Budowa kanalizacji w Karbowie przy ul. Sportowej Kruszynkach, Niewierzu i Mszanie | 238000 | 237999.43 | 232377 | 100%
| 5 | Projekt kanalizacji deszczowej w Karbowie | 50000 | 49999.99 | 45750 | 100%
| 6 | Budowa wodociągu w Karbowie i Gorczenicy na terenach objętych planem miejscowym | 80000 | 79999.73 | 70754 | 100%
| 7 | Budowa wodociągu w Tamie Brodzkiej | 110000 | 99599.07 |  | 90.54%
| 8 | Opracowanie koncepcji lokalizacji i wykonania nowych ujęć wody wraz ze stacjami uzdatniania wody | 70000 | 57777.2 |  | 82.54%
| 9 | Projekt kanalizacji w Karbowie na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego | 10000 | 5869.98 |  | 58.7%
Razem dział (600) |  |  | 601500 | 428470.53 | 78583 | 71.23%
600/60016 | 10 | Projektowanie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych przy drogach asfaltowych poprzez budowę chodników | 50000 | 0 |  | 0%
| 11 | Budowa chodnika w Wybudowaniu Michałowo - Cielęta | 80000 | 79999.11 | 78583 | 100%
| 12 | Modernizacja dróg gminnych asfaltowych | 5000 | 4128.74 |  | 82.57%
| 13 | Aktualizacja projektu drogi Szczuka - Cielęta 3km | 25000 | 0 |  | 0%
| 14 | Budowa zatoki autobusowej w Cielętach | 13500 | 13360.27 |  | 98.96%
| 15 | Projektowanie utwardzenia dróg w Karbowie, Kruszynkach i Cielętach w obszarach objętych planem miejscowym | 70000 | 0 |  | 0%
| 16 | Zakup sprzętu do utrzymania dróg | 171000 | 167608.48 |  | 98.02%
| 17 | Dotacja do Miasta Brodnica na opracowanie dokumentacji na budowę trasy przemysłowej | 30000 | 23956.53 |  | 79.86%
| 18 | Projekt przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 560 poprzez tereny inwestycyjne we wsi Moczadła, Kominy z miejscowością Gorczenica | 19000 | 17568.7 |  | 92.47%
| 19 | Przebudowa drogi gminnej nr 80520C Szabda-Belfort na odcinku 0+002,5 do 1+922,5 o długości 1,920 oraz drogi nr 80521C Brodnica-Mszano na odcinku 1+758 do 3+010 o długości 1,252 km. | 25000 | 24641.94 |  | 98.57%
| 20 | Budowa chodnika w Karbowie przy ulicy Klubowej i Olsztyńskiej | 100000 | 90496.76 |  | 90.5%
| 21 | Projekt przebudowy ul. Żmijewskiej w Karbowie | 13000 | 6710 |  | 51.62%
Razem dział (700) |  |  | 227000 | 186227.93 |  | 82.04%
700/70005 | 22 | Budowa instalacji kanalizacyjnej i oczyszczalni biologicznej ścieków w Kominach 1 | 29600 | 21497.43 |  | 72.63%
| 23 | Modernizacja budynku w Gorczenica 24 poprzez wymianę okien | 5400 | 5400 |  | 100%
| 24 | Modernizacja budynku w Szymkowo 13 poprzez naprawę dachu | 64000 | 63281.93 |  | 98.88%
| 25 | Budowa oczyszczalni biologicznej przy budynku w Moczadłach 13 | 28000 | 25802.57 |  | 92.15%
| 26 | Wykup działek | 100000 | 70246 |  | 70.25%
Razem dział (750) |  |  | 45500 | 43780.77 |  | 96.22%
750/75023 | 27 | Zakup sprzętu i wyposażenia dla Urzędu Gminy | 37000 | 35582.05 |  | 96.17%
750/75095 | 28 | Zakup dodatkowego wyposażenia do samochodu osobowo-ciężarowego | 8500 | 8198.72 |  | 96.46%
Razem dział (754) |  |  | 15000 | 14700 |  | 98%
| 29 | Zakup samochodu dla OSP Gorczenica | 15000 | 14700 |  | 98%
Razem dział (801) |  |  | 65000 | 53384.14 |  | 82.13%
| 30 | Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Gorczenicy | 20000 | 20000 |  | 100%
| 31 | Zakup sprzętu dla szkół | 20000 | 9000 |  | 45%
801/80103 | 32 | Budowa placu zabaw w Mszanie | 25000 | 24384.14 |  | 97.54%
Razem dział (852) |  |  | 5000 | 0 |  | 0%
852/85219 | 33 | Zakup sprzętu dla GOPS | 5000 | 0 |  | 0%
Razem dział (900) |  |  | 303000 | 301833 | 15714 | 99.61%
900/90015 | 34 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Cielętach, Kruszynkach i Podgórzu | 255000 | 253833.21 |  | 99.54%
| 35 | Modernizacja istniejącego oświetlenia | 30000 | 29999.8 |  | 100%
| 36 | Projekt oświetlenia ulicznego w Karbowie | 18000 | 17999.99 | 15714 | 100%
Razem dział (921) |  |  | 215500 | 211637.44 | 0 | 98.21%
921/92109 | 37 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szabdzie | 182500 | 181779 | 0 | 99.6%
921/92195 | 38 | Wykonanie konstrukcji zadaszenia i zakup plandeki do sceny przenośnej wykorzystywanej na uroczystościach gminnych | 26000 | 23060.44 |  | 88.69%
| 39 | Zakup namiotów | 7000 | 6798 |  | 97.11%
Razem dział (926) |  |  | 120000 | 119999.37 | 117152 | 100%
926/92605 | 40 | Projektowanie sali gimnastycznej w Gortatowie i Szczuce | 100000 | 99999.38 | 98502 | 100%
| 41 | Projektowanie w Szczuce kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" | 20000 | 19999.99 | 18650 | 100%
Razem dział (758) |  |  | 80000 | 0 |  | 0%
758/75818 | 42 | Rezerwa na wydatki inwestycyjne | 80000 | 0
|  | Razem inwestycje | 2919500 | 2574337.48 | 638080
Note on C45: Urząd Gminy: Trzeba na sesji dodać i Podgórzu